## 采购协同验收
编号 | 优先级 | 执行账号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 问题备注
P6-01 | P0 | lijunhua | 生成沙箱订单 | 采购协同→采购订单→生成本机沙箱订单；选择当前测试供方，数量10、单价100、交期7天后；生成并刷新 | 显示“本机沙箱”、待供方确认；内部与供方都能找到同一订单 |  | 未测
P6-02 | P0 | lixiaolong | 确认当前订单 | 门户→采购协同→查看本次新订单→确认当前订单 | 已确认版本等于来源版本；可以填写发运 |  | 未测
P6-03 | P0 | lixiaolong / lijunhua | 交期数量异议 | 供方建议数量12、交期调整并填原因；内部对同一沙箱订单点击“沙箱 ERP 接受建议”并刷新 | 待ERP处理时不能发运；回写后来源版本+1，供方须重新确认 |  | 未测
P6-04 | P1 | lixiaolong / lijunhua | 拒绝订单建议 | 另建订单，供方建议变更；内部选择“沙箱 ERP 拒绝建议” | 保留原有效订单，建议状态已退回，可重新核对履约 |  | 未测
P6-05 | P0 | lixiaolong | 两批次发运 | 确认最新订单后，填写发运通知；同一物料分批次A数量5和B数量7，填写承运商、运单、ETA | 保存成功；发运量12；批次和物流可追踪 |  | 未测
P6-06 | P0 | lixiaolong | 超量发运拦截 | 已发满12后尝试再发1，或在新订单上填写超订单量 | 服务器拒绝；累计已发数量不变 |  | 未测
P6-07 | P1 | lixiaolong | 补充物流 | 已保存且未最终收货的ASN→查看发运／收货→更新物流 | 内部查看同一ASN可见新承运商、运单和预计到货 |  | 未测
P6-08 | P0 | lijunhua | 分次实收 | ASN登记人工实收，仅收第一批5，取消“本次为最终收货” | 状态部分收货，未收完本身不触发短缺差异 |  | 未测
P6-09 | P0 | lijunhua | 最终实收与超差 | 继续收第二批7.5并勾选最终收货（累计12.5） | 状态已收货；超12的3%容差，显示存在差异，双方协同通知有预警 |  | 未测
P6-10 | P1 | admin / lijunhua | 容差版本 | 先建ASN，再把容差改为5%，填写原因；再建新ASN | 原ASN仍用创建时容差及版本；后建ASN使用5%；测试后按需恢复3% |  | 未测
P6-11 | P1 | lijunhua | ERP实收 | 另建沙箱订单、供方确认并发运；内部点击“模拟 ERP 全量实收” | 签名实收回写后显示已收货；重复刷新不会新增实收 |  | 未测
P6-12 | P1 | lijunhua / admin | 人工实收冲销 | 在未对账的人工实收明细填写冲销依据→申请冲销；admin在经理待办批准 | 申请人不能批准本人；批准后保留冲销记录，累计实收重算；ERP实收不允许人工冲销 |  | 未测
P6-13 | P0 | lijunhua | 生成对账 | 实收与建账勾选本次订单未占用明细，填写可辨识对账编号并生成 | 数量、金额基于有效实收快照；占用行不可再建另一张账单 |  | 未测
P6-14 | P0 | lijunhua / lixiaolong | 双方确认 | 内部采购确认；供应商财务确认同一账单 | 只确认一方时仍待双方确认；两方确认后已确认，允许登记发票 |  | 未测
P6-15 | P0 | lijunhua / lixiaolong | 差异讨论 | 在尚未财务受理的账单提出差异并说明数量／金额原因；双方讨论 | 状态存在差异；双方确认标记清除；讨论意见留痕 |  | 未测
P6-16 | P0 | lijunhua / admin | 经理争议审批 | 差异账单升级经理并填依据；lijunhua尝试批准；admin核查后批准 | 本人审批被拒；admin批准后账单重新待双方确认，不自动生效 |  | 未测
P6-17 | P0 | lixiaolong | 上传发票并校验金额 | 账单双方确认后上传PDF／PNG／JPEG；登记时先填错误金额，再改为准确金额 | 错误金额拦截；准确金额及必传附件登记成功；无登录不能下载附件 |  | 未测
P6-18 | P0 | lijunhua | 推送共享财务 | 打开已登记发票→推送共享财务；数秒后刷新协同 | 先待财务回执，再显示财务已受理；“接口已送达”单独显示，不代表已付款 |  | 未测
P6-19 | P0 | lijunhua | 付款申请与回执 | 已受理发票→提交付款申请；申请送达后，填写一半金额→本机沙箱模拟付款回执；再模拟剩余金额 | 申请不会直接改为已付款；第一笔部分付款，第二笔已付款；不得超过发票总额 |  | 未测
P6-20 | P0 | lijunhua / lixiaolong | 财务受理后保护 | 已受理或已付款账单再次提出差异、撤回或冲销关联实收 | 服务器拒绝破坏已进入财务受理的账单；历史金额不变 |  | 未测
P6-21 | P1 | lijunhua | MES与看板 | 沙箱订单点击“模拟 MES 紧急优先级”；刷新交付看板 | 可见MES优先级；在途、实收和逾期按有效单据汇总 |  | 未测
P6-22 | P1 | lijunhua / lixiaolong | 逾期通知 | 生成交期为昨天且未收完的沙箱订单，等待约30秒，查看双方协同通知 | 出现逾期未收预警；有风险待评估记录，不自动冻结供应商 |  | 未测
P6-23 | P0 | gysadmin | 门户管理员范围 | 门户管理员登录→查看本供方订单、对账、发票；检查内部功能入口 | 可看同供方业务；无内部集成监控和财务推送／付款按钮 |  | 未测
P6-24 | P1 | admin | 集成监控 | 内部管理员→采购协同→集成监控；查看入站、出站和失败重试 | 只显示事件、版本、状态和错误代码，不显示密钥及报文金额；冲突须来源纠正 |  | 未测
P6-25 | P0 | 四个账号 | 旧功能与数据保留 | 四个账号分别登录；抽查原供应商、资质附件、原“买点小东西”寻源与历史绩效 | 原业务保留，密码不变；仍仅四个测试账号启用 |  | 未测

## 说明
W16–19 采购协同验收说明
# W16–19 采购协同手工验收 内部入口：http://localhost:18080/?internal=1 供应商入口：http://localhost:18080/?portal=1 四个账号及当前密码沿用现有设置。请使用本次新建且有明显标识的沙箱订单，不修改原有历史订单。建议按用例顺序操作，先完成 P0；实际结果与状态由验收人员填写。 本机沙箱会生成真实持久化的 SRM 业务记录，但不代表已对接实际 ERP、MES 或财务共享，更不会实际付款。真实外部系统联调仍待接口资料；风险事件的评估消费属于后续风险阶段。